## excel
Fecha Planeada de Finalización: | 2014-04-29
Fecha replaneada de Finalización: | 2014-05-05
Variación del Costo: | 14.565 | (14,6 horas debajo de presupuesto)
% Variación del Costo: | 30% | (30% debajo de presupuesto)
Índice del Costo de Desempeño(CPI): | 1.43
Variación del Calendario: | 0 | (0 minutos adelante del calendario)
% Variación del Calendario: | 0% | (0% adelante del calendario)
Variación planeada de duración: | 0 | (0 minutos adelante del calendario)
Índice de Desempeño de Calendario: | 1
Porcentaje Completado: | 100%
Porcentaje Utilizado: | 70%
Índice de Desempeño para Completar: | 0
Factor de Mejoramiento: | -1
Pronóstico de Costo: | 33.833 | (33,8 horas)
Pronóstico cuanto durarÍ¡ el proyecto: | 61.012 | (2,03 mes)
Fecha Pronosticada de Finalización: | 2014-05-05
Proyecto/Tarea | Tipo | PT | Tiempo | PV | Fecha Planeada | Replaneada | Proyección | Fecha | Etiquetas | Dep | %C | %U | VG(EV)
/Proyecto/ChangeCounter/Ciclo1/Launch/INFOForm | Misc | 0.16597 | 0.0069444 | 8.2% | 2014-03-18 | 2014-04-01 | 2014-04-01 | 2014-04-01 | LAU1 | Otros interesados | 100% | 4% | 8.2%
/Proyecto/ChangeCounter/Ciclo1/Strategy/ITL | Strategy | 0.084028 | 0.083333 | 4.2% | 2014-03-25 | 2014-04-01 | 2014-04-01 | 2014-04-01 | STRAT1 | Esperando | 100% | 99% | 4.2%
/Proyecto/ChangeCounter/Ciclo1/Planning/Personal TASK | Planning | 0.0055556 | 0.0069444 | 0.3% | 2014-03-25 | 2014-04-01 | 2014-04-01 | 2014-04-01 | PLAN1 | Otros interesados | 100% | 129% | 0.3%
/Proyecto/ChangeCounter/Ciclo1/Planning/Personal SCHEDULE | Planning | 0.0055556 | 0.0069444 | 0.3% | 2014-03-25 | 2014-04-01 | 2014-04-01 | 2014-04-01 | PLAN1 | Otros interesados | 100% | 129% | 0.3%
/Proyecto/ChangeCounter/Ciclo1/Reqts/SRS | Reqts Review | 0.035417 | 0.05625 | 1.7% | 2014-03-25 | 2014-04-01 | 2014-04-01 | 2014-04-01 | REQ1 | Otros interesados | 100% | 160% | 1.7%
/Proyecto/ChangeCounter/Ciclo1/Reqts/Reqts Inspect | Reqts Inspect | 0.035417 | 0.0069444 | 1.7% | 2014-03-25 | 2014-04-01 | 2014-04-01 | 2014-04-01 | REQ1 | Otros interesados | 100% | 20% | 1.7%
/Proyecto/ChangeCounter/Ciclo1/Planning/SUMQ | Planning | 0.16111 | 0.069444 | 8% | 2014-03-25 | 2014-04-02 | 2014-04-02 | 2014-04-02 | PLAN1 | Otros interesados | 100% | 43% | 8%
/Proyecto/ChangeCounter/Ciclo1/Design/Design Standards | HLD | 0.0097222 | 0.024306 | 0.5% | 2014-04-01 | 2014-04-08 | 2014-04-08 | 2014-04-08 | DES1 | Otros interesados | 100% | 243% | 0.5%
/Proyecto/ChangeCounter/Ciclo1/Design/Reuse Standards/Documentation | HLD | 0.020139 | 0.023611 | 1% | 2014-04-01 | 2014-04-08 | 2014-04-08 | 2014-04-08 | DES1 | Otros interesados | 100% | 118% | 1%
/Proyecto/ChangeCounter/Ciclo1/Design/Update INS | Design | 0.020139 | 0.01875 | 1% | 2014-04-01 | 2014-04-08 | 2014-04-08 | 2014-04-08 | DES1 | Otros interesados | 100% | 94% | 1%
/Proyecto/ChangeCounter/Ciclo1/Design/LOGD | Design | 0.0034722 | 0.027778 | 0.2% | 2014-04-01 | 2014-04-08 | 2014-04-08 | 2014-04-08 | DES1 | Otros interesados | 100% | 833% | 0.2%
/Proyecto/ChangeCounter/Ciclo1/Design/UpdateSUMQ | Design | 0.020139 | 0.022917 | 1% | 2014-04-01 | 2014-04-08 | 2014-04-08 | 2014-04-08 | DES1 | Otros interesados | 100% | 115% | 1%
/Proyecto/ChangeCounter/Ciclo1/Design/Design Review | Design Review | 0.020139 | 0.03125 | 1% | 2014-04-01 | 2014-04-08 | 2014-04-08 | 2014-04-08 | DES1 | Otros interesados | 100% | 156% | 1%
/Proyecto/ChangeCounter/Ciclo1/Design/Test Devel | Test Devel | 0.020139 | 0.034722 | 1% | 2014-04-01 | 2014-04-08 | 2014-04-08 | 2014-04-08 | DES1 | Otros interesados | 100% | 174% | 1%
/Proyecto/ChangeCounter/Ciclo1/Every Week/weekly meeting | Postmortem | 0.011806 | 0.015278 | 0.6% | 2014-04-01 | 2014-04-08 | 2014-04-08 | 2014-04-08 |  |  | 100% | 133% | 0.6%
/Proyecto/ChangeCounter/Ciclo1/Every Week/Quality review | Postmortem | 0.010417 | 0.029167 | 0.5% | 2014-04-01 | 2014-04-08 | 2014-04-08 | 2014-04-08 |  |  | 100% | 271% | 0.5%
/Proyecto/ChangeCounter/Ciclo1/Every Week/CCB | Postmortem | 0.010417 | 0.0069444 | 0.5% | 2014-04-01 | 2014-04-09 | 2014-04-09 | 2014-04-09 |  |  | 100% | 65% | 0.5%
/Proyecto/ChangeCounter/Ciclo1/Every Week/Data reporting | Postmortem | 0.0055556 | 0.0069444 | 0.3% | 2014-04-01 | 2014-04-09 | 2014-04-09 | 2014-04-09 |  |  | 100% | 129% | 0.3%
/Proyecto/ChangeCounter/Ciclo1/Documentation/Review | Documentation | 0.011111 | 0.0125 | 0.6% | 2014-04-01 | 2014-04-09 | 2014-04-09 | 2014-04-09 |  |  | 100% | 110% | 0.6%
/Proyecto/ChangeCounter/Ciclo2/Planning/SUMQ | Planning | 0.025 | 0.027083 | 1.2% | 2014-04-01 | 2014-04-16 | 2014-04-16 | 2014-04-16 | Week4 | Otros interesados | 100% | 110% | 1.2%
/Proyecto/ChangeCounter/Ciclo2/Planning/Personal TASK | Planning | 0.0027778 | 0.0041667 | 0.1% | 2014-04-01 | 2014-04-16 | 2014-04-16 | 2014-04-16 | Week4 | Otros interesados | 100% | 169% | 0.1%
/Proyecto/ChangeCounter/Ciclo2/Planning/Personal SCHEDULE | Planning | 0.0041667 | 0.0027778 | 0.2% | 2014-04-01 | 2014-04-16 | 2014-04-16 | 2014-04-16 | Week4 | Otros interesados | 100% | 67% | 0.2%
/Proyecto/ChangeCounter/Ciclo1/Reqts/INS | Sys Test Plan | 0.017361 | 0 | 0.9% | 2014-04-01 | 2014-04-18 | 2014-04-18 | 2014-04-18 | REQ1 | Otros interesados | 100% |  | 0.9%
/Proyecto/ChangeCounter/Ciclo1/Reqts/CCR | Sys Test Plan | 0.017361 | 0 | 0.9% | 2014-04-01 | 2014-04-18 | 2014-04-18 | 2014-04-18 | REQ1 | Otros interesados | 100% |  | 0.9%
/Proyecto/ChangeCounter/Ciclo1/Design/Reuse Standards/Interface | HLD | 0.020139 | 0 | 1% | 2014-04-01 | 2014-04-18 | 2014-04-18 | 2014-04-18 | DES1 | Otros interesados | 100% |  | 1%
/Proyecto/ChangeCounter/Ciclo1/Code/Detailed Design | Design | 0.0048611 | 0.038194 | 0.3% | 2014-04-01 | 2014-04-18 | 2014-04-18 | 2014-04-18 | IMP1 | Otros interesados | 100% | 748% | 0.3%
/Proyecto/ChangeCounter/Ciclo1/Code/Implementation | Code | 0.11667 | 0.076389 | 5.8% | 2014-04-08 | 2014-04-19 | 2014-04-19 | 2014-04-19 | IMP1 | Otros interesados | 100% | 65% | 5.8%
/Proyecto/ChangeCounter/Ciclo1/Code/Code Review | Code Review | 0.058333 | 0.020833 | 2.9% | 2014-04-08 | 2014-04-19 | 2014-04-19 | 2014-04-19 | IMP1 | Otros interesados | 100% | 36% | 2.9%
/Proyecto/ChangeCounter/Ciclo1/Code/Code Inspect | Code Inspect | 0.029167 | 0.016667 | 1.4% | 2014-04-08 | 2014-04-19 | 2014-04-19 | 2014-04-19 | IMP1 | Otros interesados | 100% | 57% | 1.4%
/Proyecto/ChangeCounter/Ciclo1/Code/UpdateSUMQ | Code Inspect | 0.0069444 | 0.022222 | 0.4% | 2014-04-08 | 2014-04-19 | 2014-04-19 | 2014-04-19 | IMP1 | Otros interesados | 100% | 305% | 0.4%
/Proyecto/ChangeCounter/Ciclo1/Code/UpdateLOGD | Code Inspect | 0.0020833 | 0.013889 | 0.1% | 2014-04-08 | 2014-04-19 | 2014-04-19 | 2014-04-19 | IMP1 | Otros interesados | 100% | 571% | 0.1%
/Proyecto/ChangeCounter/Ciclo1/Code/UpdateLOGT | Code Inspect | 0.0020833 | 0.0069444 | 0.1% | 2014-04-08 | 2014-04-19 | 2014-04-19 | 2014-04-19 | IMP1 | Otros interesados | 100% | 286% | 0.1%
/Proyecto/ChangeCounter/Ciclo1/Code/Unit Test | Test | 0.0090278 | 0.051389 | 0.4% | 2014-04-08 | 2014-04-19 | 2014-04-19 | 2014-04-19 | IMP1 | Otros interesados | 100% | 587% | 0.4%
/Proyecto/ChangeCounter/Ciclo1/Test/Sys Test | Sys Test | 0.00625 | 0.0083333 | 0.3% | 2014-04-08 | 2014-04-19 | 2014-04-19 | 2014-04-19 | TEST1 | Otros interesados | 100% | 129% | 0.3%
/Proyecto/ChangeCounter/Ciclo1/Test/LOGTEST | Int Test | 0.00625 | 0.013889 | 0.3% | 2014-04-08 | 2014-04-19 | 2014-04-19 | 2014-04-19 | TEST1 | Otros interesados | 100% | 214% | 0.3%
/Proyecto/ChangeCounter/Ciclo1/Test/User Documentation | Documentation | 0.00625 | 0.027778 | 0.3% | 2014-04-08 | 2014-04-19 | 2014-04-19 | 2014-04-19 | TEST1 | Otros interesados | 100% | 429% | 0.3%
/Proyecto/ChangeCounter/Ciclo1/Postmortem/PEER | Postmortem | 0.0055556 | 0.015972 | 0.3% | 2014-04-08 | 2014-04-19 | 2014-04-19 | 2014-04-19 | PM1 | Esperando | 100% | 288% | 0.3%
/Proyecto/ChangeCounter/Ciclo1/Postmortem/PIP | Postmortem | 0.0055556 | 0.0090278 | 0.3% | 2014-04-15 | 2014-04-19 | 2014-04-19 | 2014-04-19 | PM1 | Esperando | 100% | 162% | 0.3%
/Proyecto/ChangeCounter/Ciclo1/Postmortem/Cycle Report | Postmortem | 0.0055556 | 0.0090278 | 0.3% | 2014-04-15 | 2014-04-19 | 2014-04-19 | 2014-04-19 | PM1 | Esperando | 100% | 162% | 0.3%
/Proyecto/ChangeCounter/Ciclo1/Postmortem/Role Report | Postmortem | 0.0055556 | 0.0055556 | 0.3% | 2014-04-15 | 2014-04-19 | 2014-04-19 | 2014-04-19 | PM1 | Esperando | 100% | 100% | 0.3%
/Proyecto/ChangeCounter/Ciclo1/Postmortem/Engineer Report | Postmortem | 0.0055556 | 0.0083333 | 0.3% | 2014-04-15 | 2014-04-19 | 2014-04-19 | 2014-04-19 | PM1 | Esperando | 100% | 150% | 0.3%
/Proyecto/ChangeCounter/Ciclo2/Strategy/ITL | Strategy | 0.052778 | 0.010417 | 2.6% | 2014-04-15 | 2014-04-19 | 2014-04-19 | 2014-04-19 | Week4 | Otros interesados | 100% | 20% | 2.6%
/Proyecto/ChangeCounter/Ciclo2/Reqts/INS | Sys Test Plan | 0.045139 | 0.011806 | 2.2% | 2014-04-15 | 2014-04-22 | 2014-04-22 | 2014-04-22 | Week5 | Otros interesados | 100% | 26% | 2.2%
/Proyecto/ChangeCounter/Ciclo2/Reqts/CCR | Sys Test Plan | 0.045139 | 0.016667 | 2.2% | 2014-04-15 | 2014-04-22 | 2014-04-22 | 2014-04-22 | Week5 | Otros interesados | 100% | 37% | 2.2%
/Proyecto/ChangeCounter/Ciclo2/Design/Design Standards actualizacion | HLD | 0.0041667 | 0.017361 | 0.2% | 2014-04-15 | 2014-04-22 | 2014-04-22 | 2014-04-22 | Week5 | Otros interesados | 100% | 417% | 0.2%
/Proyecto/ChangeCounter/Ciclo2/Every Week4/weekly meeting | Postmortem | 0.020833 | 0.015278 | 1% | 2014-04-15 | 2014-04-22 | 2014-04-22 | 2014-04-22 | Week4 |  | 100% | 73% | 1%
/Proyecto/ChangeCounter/Ciclo2/Every Week4/Quality review | Postmortem | 0.011111 | 0.015278 | 0.5% | 2014-04-15 | 2014-04-22 | 2014-04-22 | 2014-04-22 | Week4 |  | 100% | 142% | 0.5%
/Proyecto/ChangeCounter/Ciclo2/Every Week4/Data reporting | Postmortem | 0.00069444 | 0.022222 | 0% | 2014-04-15 | 2014-04-22 | 2014-04-22 | 2014-04-22 | Week4 |  | 100% | 3707% | 0%
/Proyecto/ChangeCounter/Ciclo2/Every Week4/CCB | Postmortem | 0.0034722 | 0.0083333 | 0.2% | 2014-04-15 | 2014-04-22 | 2014-04-22 | 2014-04-22 | Week4 |  | 100% | 232% | 0.2%
/Proyecto/ChangeCounter/Ciclo2/Every Week4/ITL | Postmortem | 0.0041667 | 0.0097222 | 0.2% | 2014-04-15 | 2014-04-22 | 2014-04-22 | 2014-04-22 | Week4 |  | 100% | 233% | 0.2%
/Proyecto/ChangeCounter/Ciclo2/Every Week5/weekly meeting | Postmortem | 0.020833 | 0.022917 | 1% | 2014-04-15 | 2014-04-22 | 2014-04-22 | 2014-04-22 | Week5 |  | 100% | 110% | 1%
/Proyecto/ChangeCounter/Ciclo2/Every Week5/Quality review | Postmortem | 0.011111 | 0.015278 | 0.5% | 2014-04-15 | 2014-04-22 | 2014-04-22 | 2014-04-22 | Week5 |  | 100% | 142% | 0.5%
/Proyecto/ChangeCounter/Ciclo2/Every Week5/Data reporting | Postmortem | 0.00069444 | 0.013194 | 0% | 2014-04-15 | 2014-04-22 | 2014-04-22 | 2014-04-22 | Week5 |  | 100% | 2201% | 0%
/Proyecto/ChangeCounter/Ciclo2/Every Week5/CCB | Postmortem | 0.0034722 | 0.0083333 | 0.2% | 2014-04-15 | 2014-04-22 | 2014-04-22 | 2014-04-22 | Week5 |  | 100% | 232% | 0.2%
/Proyecto/ChangeCounter/Ciclo2/Every Week5/ITL | Postmortem | 0.0034722 | 0.0055556 | 0.2% | 2014-04-15 | 2014-04-22 | 2014-04-22 | 2014-04-22 | Week5 |  | 100% | 154% | 0.2%
/Proyecto/ChangeCounter/Ciclo2/Design/Reuse Standards/Documentation | HLD | 0.0041667 | 0 | 0.2% | 2014-04-15 | 2014-04-29 | 2014-04-29 | 2014-04-29 | Week5 | Otros interesados | 100% |  | 0.2%
/Proyecto/ChangeCounter/Ciclo2/Design/INS HLD | Design | 0.020833 | 0.0069444 | 1% | 2014-04-22 | 2014-04-29 | 2014-04-29 | 2014-04-29 | Week5 | Otros interesados | 100% | 33% | 1%
/Proyecto/ChangeCounter/Ciclo2/Design/LOGD | Design | 0.0027778 | 0.010417 | 0.1% | 2014-04-22 | 2014-04-29 | 2014-04-29 | 2014-04-29 | Week5 | Otros interesados | 100% | 411% | 0.1%
/Proyecto/ChangeCounter/Ciclo2/Design/UpdateSUMQ | Design | 0.0027778 | 0.015278 | 0.2% | 2014-04-22 | 2014-04-29 | 2014-04-29 | 2014-04-29 | Week5 | Otros interesados | 100% | 502% | 0.2%
/Proyecto/ChangeCounter/Ciclo2/Design/Design Review | Design Review | 0.0076389 | 0.015972 | 0.4% | 2014-04-22 | 2014-04-29 | 2014-04-29 | 2014-04-29 | Week5 | Otros interesados | 100% | 210% | 0.4%
/Proyecto/ChangeCounter/Ciclo2/Design/Test Devel | Test Devel | 0.018056 | 0.03125 | 0.9% | 2014-04-22 | 2014-04-29 | 2014-04-29 | 2014-04-29 | Week5 | Otros interesados | 100% | 176% | 0.9%
/Proyecto/ChangeCounter/Ciclo2/Code/Implementation/class panelChangeData/Planning | Planning | 0.0083333 | 0.00625 | 0.4% | 2014-04-22 | 2014-04-29 | 2014-04-29 | 2014-04-29 | Week5 | Otros interesados | 100% | 75% | 0.4%
/Proyecto/ChangeCounter/Ciclo2/Code/Implementation/class panelChangeData/Design | Design | 0.041667 | 0.0069444 | 2.1% | 2014-04-22 | 2014-04-29 | 2014-04-29 | 2014-04-29 | Week5 | Otros interesados | 100% | 17% | 2.1%
/Proyecto/ChangeCounter/Ciclo2/Code/Implementation/class panelChangeData/Design Review | Design Review | 0.020833 | 0.0027778 | 1% | 2014-04-22 | 2014-04-29 | 2014-04-29 | 2014-04-29 | Week5 | Otros interesados | 100% | 13% | 1%
/Proyecto/ChangeCounter/Ciclo2/Code/Implementation/class panelChangeData/Code | Code | 0.041667 | 0.034722 | 2.1% | 2014-04-22 | 2014-04-29 | 2014-04-29 | 2014-04-29 | Week5 | Otros interesados | 100% | 83% | 2.1%
/Proyecto/ChangeCounter/Ciclo2/Code/Implementation/class panelChangeData/Code Review | Code Review | 0.020833 | 0.0069444 | 1% | 2014-04-22 | 2014-04-29 | 2014-04-29 | 2014-04-29 | Week5 | Otros interesados | 100% | 33% | 1%
/Proyecto/ChangeCounter/Ciclo2/Code/Implementation/class panelChangeData/Compile | Compile | 0.0041667 | 0 | 0.2% | 2014-04-22 | 2014-04-29 | 2014-04-29 | 2014-04-29 | Week5 | Otros interesados | 100% |  | 0.2%
/Proyecto/ChangeCounter/Ciclo2/Code/Implementation/class panelChangeData/Test | Test | 0.020833 | 0.0097222 | 1% | 2014-04-22 | 2014-04-29 | 2014-04-29 | 2014-04-29 | Week5 | Otros interesados | 100% | 47% | 1%
/Proyecto/ChangeCounter/Ciclo2/Code/Implementation/class panelChangeData/Postmortem | Postmortem | 0.0083333 | 0.0083333 | 0.4% | 2014-04-22 | 2014-04-29 | 2014-04-29 | 2014-04-29 | Week5 | Otros interesados | 100% | 100% | 0.4%
/Proyecto/ChangeCounter/Ciclo2/Code/Implementation Standards | Code | 0.083333 | 0.011806 | 4.1% | 2014-04-22 | 2014-04-29 | 2014-04-29 | 2014-04-29 | Week5 | Otros interesados | 100% | 14% | 4.1%
/Proyecto/ChangeCounter/Ciclo2/Code/Detailed Design | Design | 0.0055556 | 0.0090278 | 0.3% | 2014-04-22 | 2014-04-29 | 2014-04-29 | 2014-04-29 | Week5 | Otros interesados | 100% | 160% | 0.3%
/Proyecto/ChangeCounter/Ciclo2/Code/Code Review | Code Review | 0.083333 | 0.0083333 | 4.1% | 2014-04-22 | 2014-04-29 | 2014-04-29 | 2014-04-29 | Week5 | Otros interesados | 100% | 10% | 4.1%
/Proyecto/ChangeCounter/Ciclo2/Code/Code Inspect | Code Inspect | 0.041667 | 0.0034722 | 2.1% | 2014-04-22 | 2014-04-29 | 2014-04-29 | 2014-04-29 | Week5 | Otros interesados | 100% | 8% | 2.1%
/Proyecto/ChangeCounter/Ciclo2/Code/UpdateSUMQ | Code Inspect | 0.063194 | 0.0013889 | 3.1% | 2014-04-22 | 2014-04-29 | 2014-04-29 | 2014-04-29 | Week5 | Otros interesados | 100% | 2% | 3.1%
/Proyecto/ChangeCounter/Ciclo2/Code/UpdateLOGD | Code Inspect | 0.0027778 | 0.0034722 | 0.1% | 2014-04-22 | 2014-04-29 | 2014-04-29 | 2014-04-29 | Week5 | Otros interesados | 100% | 123% | 0.1%
/Proyecto/ChangeCounter/Ciclo2/Code/UpdateLOGT | Code Inspect | 0.0027778 | 0.00625 | 0.1% | 2014-04-22 | 2014-04-29 | 2014-04-29 | 2014-04-29 | Week5 | Otros interesados | 100% | 222% | 0.1%
/Proyecto/ChangeCounter/Ciclo2/Code/Unit Test | Test | 0.068056 | 0.029861 | 3.4% | 2014-04-22 | 2014-04-29 | 2014-04-29 | 2014-04-29 | Week5 | Otros interesados | 100% | 44% | 3.4%
/Proyecto/ChangeCounter/Ciclo2/Test/LOGTEST | Int Test | 0.10417 | 0.0027778 | 5.2% | 2014-04-29 | 2014-04-29 | 2014-04-29 | 2014-04-29 | Week6 | Esperando | 100% | 3% | 5.2%
/Proyecto/ChangeCounter/Ciclo2/Every Week6/weekly meeting | Postmortem | 0.020833 | 0.015972 | 1% | 2014-04-29 | 2014-04-29 | 2014-04-29 | 2014-04-29 | Week6 |  | 100% | 77% | 1%
/Proyecto/ChangeCounter/Ciclo2/Every Week6/Quality review | Postmortem | 0.011111 | 0.015278 | 0.5% | 2014-04-29 | 2014-04-29 | 2014-04-29 | 2014-04-29 | Week6 |  | 100% | 142% | 0.5%
/Proyecto/ChangeCounter/Ciclo2/Every Week6/Data reporting | Postmortem | 0.00069444 | 0.0020833 | 0% | 2014-04-29 | 2014-04-29 | 2014-04-29 | 2014-04-29 | Week6 |  | 100% | 348% | 0%
/Proyecto/ChangeCounter/Ciclo2/Every Week6/CCB | Postmortem | 0.0034722 | 0.0048611 | 0.2% | 2014-04-29 | 2014-04-29 | 2014-04-29 | 2014-04-29 | Week6 |  | 100% | 135% | 0.2%
/Proyecto/ChangeCounter/Ciclo2/Every Week6/ITL | Postmortem | 0.0034722 | 0.0041667 | 0.2% | 2014-04-29 | 2014-04-29 | 2014-04-29 | 2014-04-29 | Week6 |  | 100% | 116% | 0.2%
/Proyecto/ChangeCounter/Ciclo2/Every Week7/weekly meeting | Postmortem | 0.020833 | 0.013889 | 1% | 2014-04-29 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | Week7 |  | 100% | 67% | 1%
/Proyecto/ChangeCounter/Ciclo2/Every Week7/Quality review | Postmortem | 0.011111 | 0.010417 | 0.5% | 2014-04-29 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | Week7 |  | 100% | 97% | 0.5%
/Proyecto/ChangeCounter/Ciclo2/Every Week7/Data reporting | Postmortem | 0.00069444 | 0.0055556 | 0% | 2014-04-29 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | Week7 |  | 100% | 927% | 0%
/Proyecto/ChangeCounter/Ciclo2/Every Week7/CCB | Postmortem | 0.0034722 | 0.0048611 | 0.2% | 2014-04-29 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | Week7 |  | 100% | 135% | 0.2%
/Proyecto/ChangeCounter/Ciclo2/Every Week7/ITL | Postmortem | 0.0034722 | 0.00625 | 0.2% | 2014-04-29 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | Week7 |  | 100% | 174% | 0.2%
/Proyecto/ChangeCounter/Ciclo2/Postmortem/PEER | Postmortem | 0.0034722 | 0.0090278 | 0.2% | 2014-04-29 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | Week7 | Completado | 100% | 260% | 0.2%
/Proyecto/ChangeCounter/Ciclo2/Postmortem/PIP | Postmortem | 0.0069444 | 0.0083333 | 0.3% | 2014-04-29 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | Week7 | Completado | 100% | 120% | 0.3%
/Proyecto/ChangeCounter/Ciclo2/Postmortem/Role Report | Postmortem | 0.0020833 | 0.0076389 | 0.1% | 2014-04-29 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | Week7 | Completado | 100% | 367% | 0.1%
/Proyecto/ChangeCounter/Ciclo2/Postmortem/Engineer Report | Postmortem | 0.0020833 | 0.0076389 | 0.1% | 2014-04-29 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | Week7 | Completado | 100% | 367% | 0.1%
De | Para | PT | CPT | CPV | Tiempo | CT | VG
2014-03-05 | 2014-03-11 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2014-03-12 | 2014-03-18 | 0.25 | 0.25 | 8.2% | 0.0069444 | 0.0069444 | 0%
2014-03-19 | 2014-03-25 | 0.25 | 0.5 | 24.4% | 0.097222 | 0.10417 | 0%
2014-03-26 | 2014-04-01 | 0.25 | 0.75 | 37% | 0.10139 | 0.20556 | 16.4%
2014-04-02 | 2014-04-08 | 0.25 | 1899-12-31 | 49.4% | 0.55556 | 0.76111 | 31.1%
2014-04-09 | 2014-04-15 | 0.25 | 1899-12-31 06:00 | 62% | 0.13056 | 0.89167 | 32.5%
2014-04-16 | 2014-04-22 | 0.66667 | 1899-12-31 22:00 | 90.2% | 0.33819 | 1899-12-31 05:31 | 61.8%
2014-04-23 | 2014-04-29 | 0.25 | 1900-01-01 04:00 | 100% | 0.10625 | 1899-12-31 08:04 | 97.3%
2014-04-30 | 2014-05-06 | 0.125 | 1900-01-01 07:00 | 100% | 0.073611 | 1899-12-31 09:50 | 100%
2014-05-07 | 2014-05-13 | END | 1900-01-01 07:00 | 100% | 0 | 1899-12-31 09:50 | 100%