## Ciclo 1
Tarea | Tiempo estimado (hrs)
Generación estructura inicial conforme diseño | 1.5 | 24
Lectura y escritura de fichero plano | 4
Desarrollo Interfaz grafica | 5
Desarrollo pruebas unitarias | 3
Validación de lenguaje de programación del codígo a revisar: Java | 1
Revisión de sintaxis de LOC | 3.5
Comparador de lineás de codigó para validar lineas añadidas y eliminadas | 5
Manejo de excepciones en tiempo de ejecución | 1

## Ciclo 2
Tarea | Tiempo estimado (hrs)
Actualización fuentes con change-label y log-label | 5 | 24
Actualización interfaz grafica | 4
Actualización pruebas unitarias | 2
Agregar referencia en linea actualizada o eliminada | 4.5
Iteración 2 de revisión de sintaxis automatico para lenguaje java | 2
escritura de header de cambios realizado por clase | 4
generación de documetación tecnica: java doc | 0.5
recorrido concurrente en insoección de directorio principal del proyecto | 1.7
validación de archivos con extensión .java para la revisión de fuentes | 0.3
Generación estructura inicial conforme diseño
Lectura y escritura de fichero plano
Desarrollo Interfaz grafica
Desarrollo pruebas unitarias
Validación de lenguaje de programación del codígo a revisar: Java
Revisión de sintaxis de LOC
Comparador de lineás de codigó para validar lineas añadidas y eliminadas
Manejo de excepciones en tiempo de ejecución